## Sheet1
No | Fitur | Masalah | Revisi yang Diperlukan
1 | Web - Akses Awal | Error saat pertama kali membuka web | Perbaiki error agar halaman bisa diakses normal
2 | Pengajuan Kuota | Error saat submit pembuatan kuota | Perbaiki proses submit agar berhasil tanpa error
3 | Notifikasi Pengajuan SP3 | Notifikasi masuk tanpa keterangan jelas | Tambahkan keterangan 'Sedang menunggu konfirmasi dari kab/kota'
4 | Upload Dokumen | Semua dokumen harus diupload ulang | Kecualikan dokumen lama, hanya rekomendasi kab/kota dan suket kepemilikan kandang/gudang yang diupload ulang
5 | Submit SP3 | Muncul notifikasi refresh page dan error, tetapi tersubmit | Hilangkan bug refresh/error saat submit
6 | Download SP3 | Download SP3 belum muncul untuk kab/kota & pengusaha | Download muncul setelah diterbitkan oleh admin provinsi
7 | Status SP3 | Tidak ada status SP3 di tabel | Tambahkan kolom/status SP3 di tabel
8 | Draft SP3 | Tidak ada draft SP3 | Tambahkan fitur draft SP3 sebelum final
9 | Upload SP3 Provinsi | Tidak ada field upload SP3 yang ditandatangani Kadis | Tambahkan field upload SP3 di level provinsi
10 | Dashboard Pengusaha | Tidak ada notifikasi/download SP3 terverifikasi | Tambahkan notifikasi & tombol download di dashboard pengusaha
11 | Akun - Lupa Password | Belum ada menu lupa password | Tambahkan fitur lupa password
12 | Admin Provinsi | Tidak ada alur jelas untuk verifikasi SP3 | Tambahkan alur: Verifikasi → Download draft → Upload SP3 ditandatangani
13 | Verifikasi SP3 Lama | Pengajuan sudah punya SP3 tapi akun belum terverifikasi, tidak ada tombol verifikasi | Tambahkan tombol verifikasi di admin provinsi
14 | Admin Kab/Kota | Tidak ada fitur upload surat rekomendasi & suket kandang/gudang | Tambahkan fitur upload untuk dokumen tersebut
15 | Akun Pengusaha Belum Terverifikasi | Menu pengajuan & pengeluaran tetap muncul | Disable menu sampai SP3 terverifikasi kab/kota & provinsi